Приложение  1

к распоряжению №_436-мр_ от ___10 июля 2017 г._

Перечень пилотных региональных площадок по апробации и внедрению профессиональных стандартов в профессиональных образовательных организаций Иркутской области

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский педагогический колледж».

- Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский техникум строительных технологий».

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский региональный колледж педагогического образования».

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и строительства».

- Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский технологический колледж».

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта».

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Профессиональный колледж                          г. Железногорска - Илимского».

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Тулунский аграрный техникум».

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ульканский межотраслевой техникум».

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Черемховский педагогический колледж».

Приложение  2

к распоряжению №_436-мр_ от ___10 июля 2017 г._

План  мероприятий (дорожная карта)  по развитию кадрового потенциала региональной системы среднего профессионального образования на 2017-2020 годы в условиях применения профессиональных стандартов

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные | Сроки реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация деятельности пилотных площадок по апробации и внедрению профессиональных стандартов (далее – ПС) в ПОО Иркутской области | ГАУ ДПО ИО РЦМРПО, пилотные площадки | Июль 2017 г. – декабрь 2019 г. | Планы работы и отчеты о проделанной работе |
|  | Разработка инструментария для определения соответствия профессионального уровня педагогических работников СПО требованиям ПС и выявление «дефицитов» | ГАУ ДПО ИО РЦМРПО, пилотные площадки | Июль-август 2017 г. | Комплект оценочного инструментария |
|  | Анализ квалификации педагогических работников ПОО Иркутской области на соответствие требованиям ПС | Министерство образования Иркутской области, ГАУ ДПО ИО РЦМРПО, ПОО | Июль-август 2017 г. | Аналитическая записка |
|  | Организация и проведение мониторинга соответствия профессионального уровня педагогических работников ПОО требованиям ПС | ГАУ ДПО ИО РЦМРПО, пилотные площадки | Август-сентябрь 2017 г. | Результаты диагностики |
|  | Разработка функциональных карт педагогических работников ПОО (преподаватель, методист, мастер производственного обучения, социальный педагог и пр.) в соответствии с ПС | Пилотные площадки | Сентябрь 2017 г. | Функциональные карты |
|  | Составление персонифицированных планов повышения профессионального уровня педагогических работников | Пилотные площадки, ПОО | Сентябрь 2017 г. | Персонифицированный план педагогического работника по повышению профессионального уровня |
|  | Разработка программ ДПО в соответствии с профстандартом и анализом «дефицитов» педагогических работников пилотных ПОО | ГАУ ДПО ИО РЦМРПО | Сентябрь-октябрь 2017 г. | Перечень программ ДПО, программы ДПО |
|  | Разработка проектов нормативных актов пилотных площадок (трудовые договоры, должностные инструкции, коллективный договор, штатное расписание и пр.) | Пилотные площадки | Сентябрь – декабрь 2017 г. | Проекты локальных нормативных актов |
|  | Формирование региональной модели подготовки педагогических кадров СПО с учетом требований ПС | ГАУ ДПО ИО РЦМРПО | Октябрь 2017 г. | Описание региональной модели ДПО педагогических работников СПО |
|  | Создание единой базы данных о программах ДПО (в том, числе реализуемых в форме стажировки), реализуемых для педагогических работников ПОО | ГАУ ДПО ИО РЦМРПО | Октябрь 2017 г. | Материалы на сайте ГАУ ДПО ИО РЦМРПО, мониторинг посещаемости сайта |
|  | Мониторинг развития профессионального уровня педагогов пилотных площадок с учетом требований ПС | ГАУ ДПО ИО РЦМРПО, пилотные площадки | Январь 2018 г. – январь 2019 г. | Результаты мониторинга, отчеты пилотных площадок |
|  | Организация деятельности аттестационных комиссий пилотных площадок с целью подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой должности с учетом требований ПС | Пилотные площадки | Январь 2018 г. | Организационно- методическое обеспечение деятельности аттестационной комиссии в пилотных площадках (локальные акты) |
|  | Корректировка оценочного инструментария для определения соответствия профессионального уровня педагогических работников СПО требованиям ПС | ГАУ ДПО ИО РЦМРПО, пилотные площадки | Январь 2018 г. | Комплект оценочного инструментария. |
|  | Апробация разработанных нормативно-правовых актов в деятельности пилотных площадок | Пилотные площадки | Январь-июнь 2018 г. | Анализ результатов апробации |
|  | Организация курсов ПК и ПП с целью устранения дефицитов компетенций педагогических работников (по отдельному плану) | ГАУ ДПО ИО РЦМРПО | Январь-декабрь 2018 г. Январь-декабрь 2019 г. | План-график курсов, отчетная документация по курсам |
|  | Создание центра оценки педагогических работников среднего профессионального образования на базе ГАУ ДПО ИО РЦМРПО | Министерство образования Иркутской области | Февраль 2019 г. | Распоряжение о создании центра |
|  | Внедрение разработанной нормативной базы в деятельность ПОО | ПОО | Сентябрь-декабрь 2018 г. | Пакет нормативной документации |
|  | Разработка вариативных моделей организации деятельности методической службы на уровне учреждения с учетом требований ПС в части оказания методической помощи педагогическим работникам | ПОО | Апрель 2018 г. | Модель методической службы ПОО |
|  | Обновление моделей внутренней системы оценки качества образования в ПОО с учетом требований ПС | ПОО | Апрель 2018 г. | Модель ВСОКО ПОО |
|  | Разработка методических рекомендации для руководителей ПОО по вопросам применения ПС | ГАУ ДПО ИО РЦМРПО, пилотные площадки | Сентябрь 2018 г. | Методические рекомендации |
|  | Описание методики определения соответствия профессионального уровня педагогических работников СПО требованиям ПС по результатам апробации ПС | ГАУ ДПО ИО РЦМРПО, пилотные площадки | Ноябрь 2018 г. | Методика оценки |
|  | Обобщение результатов апробации ПС в пилотных площадках Иркутской области (конференция) | ГАУ ДПО ИО РЦМРПО | Декабрь 2018 г. | Материалы конференции |
|  | Внедрение моделей аттестации педагогических работников СПО на основе профессиональных стандартов в регионе | Министерство образования Иркутской области, ПОО | Январь-декабрь 2019 г. | Модели аттестации педагогов СПО |
|  | Подготовка отчета об апробации и внедрении ПС в ПОО Иркутской области | Министерство образования Иркутской области | Декабрь 2019 г. | Отчет |
|  | Переход на систему аттестации педагогических работников СПО на основе требований профессиональных стандартов | Министерство образования Иркутской области | Январь 2020 г. | Распоряжение |
|  | Организация консультационно-методического сопровождения ПОО по вопросам применения ПС педагогических работников (консультации, семинары, вебинары и т.д.) | ГАУ ДПО ИО РЦМРПО, пилотные площадки | В течение всего срока реализации | Ежегодный отчет о проведенных мероприятиях |
|  | Создание постоянно действующего информационного ресурса по вопросам апробации ПС педагогических работников | ГАУ ДПО ИО РЦМРПО | В течение всего срока реализации | Материалы на сайте ГАУ ДПО ИО РЦМРПО, мониторинг посещаемости сайта |
|  | Анализ «дефицитов» компетенций педагогических работников СПО, выявленных в ходе проведения оценки | ГАУ ДПО ИО РЦМРПО, пилотные площадки, ПОО | В течение всего срока реализации | Аналитические справки |
|  | Взаимодействие с ВУЗами, работодателями, СЦК по вопросам подготовки педагогических кадров СПО с учетом требований ПС | ГАУ ДПО ИО РЦМРПО | В течение всего срока реализации | Обновление материалов на сайте ГАУ ДПО ИО РЦМРПО |
|  | Методические совещания с руководителями ПОО по обсуждению результатов апробации ПС | Министерство образования Иркутской области | В течение всего срока реализации | Планы-графики проведения апробации и поэтапного внедрения ПС |
|  | Распространение опыта работы пилотных площадок по вопросам апробации ПС | ГАУ ДПО ИО РЦМРПО, пилотные площадки | В течение всего срока реализации | Вебинары, семинары и пр. |